Príloha č. 4 – Indikatívny harmonogram plnenia

Časový harmonogram realizácie jednotlivých aktivít je v nižšie uvedenej tabuľke. Zhotoviteľ  pre Objednávateľa rozpracuje harmonogram plnenia do detailov v súlade so svojou ponukou.

Zhotoviteľ vykoná Dielo najneskôr v lehotách stanovených touto Prílohou č. 4 „Indikatívny časový harmonogram“.

Preberanie čiastkových plnení sa bude vykonávať v postupných krokoch v súlade s etapami a termínmi špecifikovanými týmto Indikatívnym časovým harmonogram.

Dodávky jednotlivých častí Diela, ktoré uskutoční Zhotoviteľ pre Objednávateľa musia byť predmetom akceptačného a preberacieho konania. Akceptačné a preberacie konanie je proces odovzdania a prevzatia Diela alebo jeho častí podľa Zmluvy o dielo.

| Fakturačný míľnik č. | Názov Úlohy | Trvanie |
| --- | --- | --- |
|  | Zavedenie služieb Platform as a Service – služby vládneho cloudu | 2 373 dní |
|  | Natívna PaaS platforma a platformové služby | 540 dní |
| 1 | Analýza a návrh riešenia |  |
|  | Natívna PaaS Platforma |  |
| 2 | Implementácia (inštalácia a pilotné spustenie platformy) |  |
| 3 | Testovanie |  |
| 4 | Nasadenie |  |
|  | Implementácia služieb |  |
| 5 | Implementácia |  |
| 6 | Testovanie služičb |  |
| 7 | Nasadenie |  |
|  | Licenčná PaaS automatizácia a služby | 540 dní |
| 8 | Analýza a návrh riešenia |  |
|  | Natívna PaaS Platforma |  |
| 9 | Implementácia (inštalácia a pilotné spustenie platformy) |  |
| 10 | Testovanie |  |
| 11 | Nasadenie |  |
|  | Implementácia služieb |  |
| 12 | Implementácia |  |
| 13 | Testovanie služieb |  |
| 14 | Nasadenie |  |
|  | DevOps nástroje | 540 dní |
| 15 | Analýza a návrh riešenia |  |
| 16 | Implementácia |  |
| 17 | Testovanie |  |
| 18 | Nasadenie do pilotnej a produkčnej prevádzky |  |
|  | Komponenty | 540 dní |
| 19 | Analýza a návrh riešenia |  |
| 20 | Implementácia |  |
| 21 | Testovanie |  |
| 22 | Nasadenie do pilotnej a produkčnej prevádzky |  |
|  | Backup služby | 540 dní |
| 23 | Analýza a návrh riešenia |  |
| 24 | Implementácia |  |
| 25 | Testovanie |  |
| 26 | Nasadenie do pilotnej a produkčnej prevádzky |  |
|  | Podpora produkčnej prevádzky | 1825 dní |
|  | Podpora 1. rok |  |
|  | Podpora 2. rok |  |
|  | Podpora 3. rok |  |
|  | Podpora 4. rok |  |
|  | Podpora 5. rok |  |